## Sheet1
月 | 時期 | 予定
2 | 中旬 | システムの根幹部分を完成させる
| 下旬 | 試験的なUIを完成(シンプルなものでOK)
3 | 上旬 | 先生方との打ち合わせへ(UIの方向性や機能を検討)
| 中旬 | 打ち合わせを基にUI等を更新
| 下旬 | 機能部分の制作を開始
4 | 上旬
中旬
| 下旬 | 機能部分の基礎を完成
5 | 上旬 | 機能のサンプルを打ち込み(デモ版作成)
| 中旬 | 先生方との打ち合わせ(上旬に作ったデモ版を見せる)
| 下旬 | 打ち合わせを基に修正
6 | 上旬
中旬
| 下旬 | 最終打ち合わせ
7 | 上旬 | 本番用サーバーに移行
| 中旬 | 本番に向けてシステム構築を完成
下旬
8 | 上旬 | 本番に備えデータ打ち込みを開始(各企画が委員会へ企画書を提出したら順次)
| 中旬 | 動作テスト
下旬
9 | 上旬 | 最終テスト
| 中旬 | バグ修正
| 下旬 | 本番